## FINAL_UCPA_Moduly
| Agenda | Modul
| Agenda Správcu výberu mýta | [5 empty] | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek |  | Zákaznícke služby
| CRM-BO | Dátový sklad (DWH) | ET-BO | GIS | Registratúra Archív | Účtovná evidencia | ET-BO Proxy | Systém riadenia logistiky | CRM-BO | Registratúra Archív | Účtovná evidencia
UUCW | 890 | 90 | 460 | 105 | 30 | 315 | 205 | 110 | 780 | 30 | 55
UAW | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 61 | 60 | 9 | 19 | 15 | 15
EFC | 0.755 | 0.71 | 0.965 | 0.905 | 0.74 | 0.74 | 0.965 | 0.965 | 0.755 | 0.74 | 0.74
TFC | 1 | 0.96 | 1.08 | 1.115 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.02
SPOLU (UCP) | 717.25 | 102.24 | 538.8174 | 163.4701 | 65.6676 | 283.8048 | 276.183 | 117.1317 | 603.245 | 33.966 | 52.836
Estimatet Effort (hours) | 17931.25 | 2556 | 13470.435 | 4086.7537 | 1641.69 | 4257.072 | 6904.575 | 2928.2925 | 15081.125 | 849.15 | 1320.9
Estimated Costs | 1344843.75 | 191700 | 1010282.625 | 306506.5312 | 123126.75 | 319280.4 | 517843.125 | 219621.9375 | 1131084.375 | 63686.25 | 99067.5
PF1 | 25
PF2 | 15
MD Rate (s DPH) | 600
Note on B12: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Štandardná sadzba pre Produktivity Factor je na úrovni 15 - 30 hodín per UC. Vzhľadom na budovanie nového systému predpokladáme hodnotu na úrovni 25 hodín per Use Case, čo je hodnota o 11% vyššia ako je priemer spodnej a vrchnej hodnoty. Jedná sa o konzervatívny odhad prácnosti.
Note on B13: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Tento PF je pre systém účtovnej evidencie, ktorý vytvorí len nové funkcionality a nastavenie existujúce systému a preto sa nebudú budovať kompletné UC pre účtovnú ševidenciu ale len customizovať existujúce. Preto je definovaný PF na spodnej hranici a to 15 hodín per UC

## TFC
Moduly
|  |  |  | CRM-BO |  | Dátový sklad (DWH) |  | ET-BO |  | GIS |  | Registratúra Archív |  | Účtovná evidencia |  | ET-BO Proxy |  | Systém riadenia logistiky
ID | Faktor | Váha | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS
T1 | Distribuovaný systém | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4
T2 | Výkon | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
T3 | Efektívnosť pre používateľa | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
T4 | Komplexnosť vnútorných procesov | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
T5 | Znovapoužiteľnosť | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
T6 | Jednoduchosť inštalácie | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 1.5
T7 | Jednoduchosť používania | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 1.5
T8 | Prenosnosť | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
T9 | Jednoduchosť zmeny | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
T10 | Súbežnosť | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
T11 | Osobitné bezpečnostné prvky | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
T12 | Poskytuje priamy prístup k tretím systémom | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
T13 | Špeciálne znalosti a zručnosti používateľov | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
| Total factor |  |  | 40 |  | 36 |  | 48 |  | 51.5 |  | 42 |  | 42 |  | 48 |  | 42
| TCF |  |  | 1 |  | 0.96 |  | 1.08 |  | 1.115 |  | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.08 |  | 1.02
| Modul | TCF
| CRM-BO | 1
| Dátový sklad (DWH) | 0.96
| ET-BO | 1.08
| GIS | 1.115
| Registratúra Archív | 1.02
| Účtovná evidencia | 1.02
| ET-BO Proxy | 1.08
| Systém riadenia logistiky | 1.02

## ECF
Moduly
|  |  |  | CRM-BO |  | Dátový sklad (DWH) |  | ET-BO |  | GIS |  | Registratúra Archív |  | Účtovná evidencia |  | ET-BO Proxy |  | Systém riadenia logistiky
ID | Faktor | Váha | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS | KOM | VYS
E1 | Znalosť UML | 1.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6
E2 | Skúsenosti s implementáciou | 0.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
E3 | Skúsenosti s objektovo orientovaným prístupom | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
E4 | Schopnosť vedúcich analytikov | 0.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivácia | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
E6 | Stabilita požiadaviek | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4
E7 | Zamestnanci na čiastočný úväzok | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -1 | 1 | -1
E8 | Zložitý programovací jazyk | -1 | 3 | -3 | 4 | -4 | 3 | -3 | 3 | -3 | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 | -3
| Total factor |  |  | 21.5 |  | 23 |  | 14.5 |  | 16.5 |  | 22 |  | 22 |  | 14.5 |  | 14.5
|  |  |  | 0.755 |  | 0.71 |  | 0.965 |  | 0.905 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.965 |  | 0.965
| Modul | ECF
| CRM-BO | 0.755
| Dátový sklad (DWH) | 0.71
| ET-BO | 0.965
| GIS | 0.905
| Registratúra Archív | 0.74
| Účtovná evidencia | 0.74
| ET-BO Proxy | 0.965
| Systém riadenia logistiky | 0.965

## UAW
Označenia stĺpcov
[6 empty] | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek |  | Agenda Správcu výberu mýta | [5 empty] | Zákaznícke služby
P.č. | Používateľ | Typ používateľa | Zložitosť | Počet užívateľov | Celkom | ET-BO Proxy | Systém riadenia logistiky | CRM-BO | Dátový sklad (DWH) | ET-BO | GIS | Registratúra Archív | Účtovná evidencia | CRM-BO | Registratúra Archív | Účtovná evidencia
1 | Vodič | Podnikateľ (G2B) | 2 | 1 | 2 |  | 1
2 | Prevádzkovateľ vozidla | Podnikateľ (G2B) | 2 | 2 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | TSP | Podnikateľ (G2B) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4 | Interný zamestnanec NDS | interný subjekt VS (G2E) | 3 | 15 | 45 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Informačný systém | ISVS organizácie VS (G2G) | 2 | 6 | 12 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 60 | 9 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 61 | 19 | 15 | 15 | 0
| Agenda | Modul | KOMBI | UAW
| Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | ET-BO Proxy | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | 60
| Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Systém riadenia logistiky | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | 9
| Agenda Správcu výberu mýta | CRM-BO | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | 60
| Agenda Správcu výberu mýta | Dátový sklad (DWH) | Agenda Správcu výberu mýtaDátový sklad (DWH) | 60
| Agenda Správcu výberu mýta | ET-BO | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | 57
| Agenda Správcu výberu mýta | GIS | Agenda Správcu výberu mýtaGIS | 57
| Agenda Správcu výberu mýta | Registratúra Archív | Agenda Správcu výberu mýtaRegistratúra Archív | 57
| Agenda Správcu výberu mýta | Účtovná evidencia | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | 61
| Zákaznícke služby | CRM-BO | Zákaznícke službyCRM-BO | 19
| Zákaznícke služby | Registratúra Archív | Zákaznícke službyRegistratúra Archív | 15
| Zákaznícke služby | Účtovná evidencia | Zákaznícke službyÚčtovná evidencia | 15
470
Note on B5: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Jedná sa o 1 prevadzkovatelov vozidiel podla typu platieb: - prepaid - post paid
Note on B7: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Počet užívateľov vychádza z počtu rolí definovaných v navhovanej organizačnej štruktúre, pricom jednotlive moduly budu prisposobene danym poziciam. Ide o nasledovne pozicie: - výkonu agendy Evidencie a vyrubenia mýta - 2 x špecialista - 2 x referent - zabezpečenie technickej obsluhy technológií -Evidencie a vyrubenia mýta: - 1 x špecialita - Kontrola a projektový management, - 1 x špecialista - 1 x referent - zabezpečenie výkonu agendy Správy kontextových dát - 1x špecialista - 1 x odborný referent - zabezpečenie technickej obsluhy technológií Správy kontextových dát - 1 x špecialista - zabezepčenie výkonu agendy Podporných činností - 1 x špecialista - 1 x odborný referent - 1 x vedúci oddelenia - 1 x vedúci odboru - zabezpečenie technickej obsluhy technológií pre výkon Podporných činností - 1 x špecialista
Note on B8: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Jedná sa o počet integrácií na iné ISVS, pričom v projekte sa predpokladajú nasledovné integrácie: - účtovníctvo - banka NDS - registratúra - externí odmeratelia dát - verejný web NDS - data.gov.sk

## UUCW
[14 empty] | 71027.2433 | 5327043.2437
Agenda | KOMBI | Služba | Modul | UCP | Vykonávateľ | Počet kanálov | Zložitosť | Počet UC | Výsledok | UAW | ECF | TCF | UCP | Estimated Effort | Estimated Costs | MH Rate | PF | Agenda | Modul | Súčet z Výsledok
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Registrácia vozidla v režime predplateného mýta | TSP | 6 | 10 | 6 | 60 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 45.7782 | 1144.4542 | 85834.0625 | 75 | 25 | Agenda Správcu výberu mýta | CRM-BO | 890
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Uzatvorenie Zmluvy o užívaní VÚC v režime predplateného mýta | TSP | 4 | 5 | 4 | 20 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 15.5782 | 389.4542 | 29209.0625 |  | 15 |  | Dátový sklad (DWH) | 90
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Poskytnutie OBU vodičovi/prevádzkovateľovi vozidla vr. personalizácie | TSP | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 19.3532 | 483.8292 | 36287.1875 |  |  |  | ET-BO | 460
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Výber depozitu za OBU | TSP | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 19.3532 | 483.8292 | 36287.1875 |  |  |  | GIS | 105
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Úhrada predplateného mýta | TSP | 5 | 10 | 5 | 50 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 38.2282 | 955.7042 | 71677.8125 |  |  |  | Registratúra Archív | 30
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Úhrada nedoplatku mýta | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125 |  |  |  | Účtovná evidencia | 315
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vedenie evidencie o úhradách mýta v režime predplateného mýta (mýtny účet vozidla) | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125 |  |  | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | ET-BO Proxy | 205
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vedenie evidencie o prijatých depozitoch za poskytnutú OBU | TSP | 6 | 10 | 6 | 60 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 45.7782 | 1144.4542 | 85834.0625 |  |  |  | Systém riadenia logistiky | 110
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zmena registračných údajov vozidla v režime predplateného mýta | TSP | 6 | 5 | 6 | 30 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 23.1282 | 578.2042 | 43365.3125 |  |  | Zákaznícke služby | CRM-BO | 780
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zmena údajov Zmluvy o užívaní VÚC v režime predplateného mýta | TSP | 6 | 10 | 6 | 60 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 45.7782 | 1144.4542 | 85834.0625 |  |  |  | Registratúra Archív | 30
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Ukončenie registrácie vozidla v režime predplateného mýta | TSP | 3 | 10 | 3 | 30 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 23.1282 | 578.2042 | 43365.3125 |  |  |  | Účtovná evidencia | 55
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vrátenie neprejazdeného predplateného mýta vodičovi/prevádzkovateľovi vozidla | TSP | 4 | 10 | 4 | 40 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 30.6782 | 766.9542 | 57521.5625 |  |  | Celkový súčet |  | 3070
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Spätný odber OBU od vodiča/prevádzkovateľa vozidla vr. depersonalizácie | TSP | 3 | 5 | 3 | 15 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 11.8032 | 295.0792 | 22130.9375
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vrátenie depozitu za OBU / uplatnenie náhrady škody vzniknutej na OBU z depozitu | TSP | 6 | 10 | 6 | 60 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 45.7782 | 1144.4542 | 85834.0625
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Ukončenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta | TSP | 6 | 10 | 6 | 60 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 45.7782 | 1144.4542 | 85834.0625
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie oznámenia a vyriešenie problému s OBU | TSP | 6 | 5 | 6 | 30 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 23.1282 | 578.2042 | 43365.3125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie oznámenia a riešenie problému s úhradou predplateného mýta | TSP | 6 | 5 | 6 | 30 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 23.1282 | 578.2042 | 43365.3125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie a riešenie iného podania | TSP | 6 | 10 | 6 | 60 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 45.7782 | 1144.4542 | 85834.0625
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Poskytovanie všeobecných informácií o výbere mýta | TSP | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 4.2532 | 106.3292 | 7974.6875
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vedenie operatívnej evidencie o depozitoch za OBU | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vyhodnotenie nízkeho kreditného zostatku OBU a varovanie vodiča | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla úhradou nedoplatku mýta | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla z iného mýtneho účtu toho istého prevádzkovateľa | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vystavenie daňových dokladov pre prevádzkovatela vozidla | TSP | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 4.2532 | 106.3292 | 7974.6875
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Poskytnutie výpisu mýtnych transakcií na žiadosť prevádzkovateľa vozidla | TSP | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 4.2532 | 106.3292 | 7974.6875
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zablokovanie OBU (black-listácia) na žiadosť prevádzkovateľa vozidla | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zablokovanie OBU (black-listácia) na povel TC | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zablokovanie OBU (black-listácia) na základe neuhradeného mýtneho dlhu | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Správa oprávnení používateľov zákazníckych služieb | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.63333 | 0.755 | 1 | 8.0282 | 200.7042 | 15052.8125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vedenie účtovnej evidencie o predplatenom a spotrebovanom mýte vr. DPH | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.5 | 0.74 | 1.02 | 9.435 | 235.875 | 17690.625
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Odvod spotrebovaného mýta na účet NDS | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.5 | 0.74 | 1.02 | 9.435 | 235.875 | 17690.625
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla úhradou nedoplatku mýta | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.5 | 0.74 | 1.02 | 9.435 | 235.875 | 17690.625
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla z iného mýtneho účtu toho istého prevádzkovateľa | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.5 | 0.74 | 1.02 | 9.435 | 235.875 | 17690.625
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | TSP | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.5 | 0.74 | 1.02 | 9.435 | 235.875 | 17690.625
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vystavenie daňových dokladov pre prevádzkovatela vozidla | TSP | 0 | 5 | 1 | 5 | 2.5 | 0.74 | 1.02 | 5.661 | 141.525 | 10614.375
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyRegistratúra Archív | Podporné služby | Registratúra Archív | Vedenie spisovej agendy | TSP | 0 | 15 | 1 | 15 | 7.5 | 0.74 | 1.02 | 16.983 | 424.575 | 31843.125
Zákaznícke služby | Zákaznícke službyRegistratúra Archív | Podporné služby | Registratúra Archív | Archivácia fyzických dokumentov | TSP | 0 | 15 | 1 | 15 | 7.5 | 0.74 | 1.02 | 16.983 | 424.575 | 31843.125
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Vedenie skladovej evidencie zásob OBU na jednotlivých skladoch a POS | OBU | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 5.6597 | 141.4931 | 10611.9844
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Plánovanie a sledovanie pohybu OBU na jednotlivých skladoch, vr. zmeny stavu OBU (disponibilná, vrátená, vadná, atď.) | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 10.5812 | 264.5306 | 19839.7969
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Fyzická doprava OBU | OBU | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 5.6597 | 141.4931 | 10611.9844
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Príprava OBU na vydanie na POS (kontrola, dobíjanie batérie) | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 10.5812 | 264.5306 | 19839.7969
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Hromadná príprava OBU na vydanie pre flotilu vozidiel cez TC (kontrola, dobíjanie batérie) | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 10.5812 | 264.5306 | 19839.7969
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Spätný odber OBU od zákazníkov, kontrola fyzického a preskúšanie funkčného stavu | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 10.5812 | 264.5306 | 19839.7969
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Uplatnenie náhrady zistenej škody na OBU z depozitu | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 10.5812 | 264.5306 | 19839.7969
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Vrátenie depozitu za OBU | OBU | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 5.6597 | 141.4931 | 10611.9844
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Evidencia depozitu za OBU | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 10.5812 | 264.5306 | 19839.7969
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Vyčistenie, doplnenie spotrebných materiálov/výmena opotrebovaných dielov u vrátených OBU (držiaky, káble, batéria, návod, distribučný obal) a ich zaradenie do disponibinej zásoby OBU | OBU | 0 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 15.5027 | 387.5681 | 29067.6094
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Zabezpečenie dodávky nových OBU a doplnenie zásob | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 10.5812 | 264.5306 | 19839.7969
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekSystém riadenia logistiky | Riadenie logistiky | Systém riadenia logistiky | Ekologická likvidácia vyradených OBU | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.75 | 0.965 | 1.02 | 10.5812 | 264.5306 | 19839.7969
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Aktivácia SIM OBU a personalizácia OBU pri výdaji zákazníkovi | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - zber a spracovanie polohových dát | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - signalizácia funkcie a stavu OBU vodičovi cez HMI OBU | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - spracovanie povelov zadaných vodičom cez HMI OBU (napr. nastavenie počtu náprav vozidla) | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - odosielanie polohových dát do systému TC (Toll Declaration) | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - sledovanie stavu vozidla a riadenie prevádzkového módu (Stand-by/prevádzka) OBU v závislosti na činnosti pohonnej jednotky vozidla | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - sledovanie polohy vozidla a riadenie prevádzkového módu (Stand-by) OBU v závislosti na prekročení štátnej hranice | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - sledovanie polohy vozidla a prechod zo Stand-by do prevádzkového módu OBU v závislosti na priblížení sa k štátnej hranici SR z vonkajšku | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - sledovanie prevádzkových parametrov, vyhodnotenie porúch, chýb | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - zabezpečenie výmeny nespoľahlivých/chybných OBU za bezchybné | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - sledovanie štatistík prevádzky | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - zabezpečenie dátových služieb GSM | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - aktualizácia firmvéru/softvéru OTA | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - správa prvkov zabezpečujúcich doveru elektronických transakcií | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Prevádzkovanie OBU - kontrolná komunikácia s prostriedkami dohľadu prostredníctvom DSRC rozhrania podľa štandardu CCC trasakcií | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Evidencia OBU vydaných zákazníkom a ich priradenia k EČV vozidla | OBU | 0 | 5 | 1 | 5 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 8.1887 | 204.7179 | 15353.8393
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Depersonalizácia a deaktivácia OBU odovzdaných zákazníkmi | OBU | 0 | 15 | 1 | 15 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 18.6107 | 465.2679 | 34895.0893
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Uzamknutie OBU | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Odomknutie OBU | OBU | 0 | 5 | 1 | 5 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 8.1887 | 204.7179 | 15353.8393
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Deaktivácia SIM OBU po zablokovaniu OBU z dovodu trvalej nečinnosti | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiekET-BO Proxy | Výmena dát | ET-BO Proxy | Deaktivácia SIM OBU po zablokovaniu OBU z dovodu jej straty, odcudzenia, zničenia | OBU | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.8571 | 0.965 | 1.08 | 13.3997 | 334.9929 | 25124.4643
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Zablokovanie OBU z dovodu trvalej nečinnosti (nevratné) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Zablokovanie OBU z dovodu jej straty, odcudzenia, zničenia (nevratné) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Vedenie kmeňových dát evidencie vozidiel | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 7.1273 | 178.1826 | 13363.6935
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Vedenie mýtnych účtov vozidiel | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Následná kontrola správnosti (lustrácia/scan ORV) registračných údajov vozidla | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 7.1273 | 178.1826 | 13363.6935
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Úradná oprava správnosti registračných údajov vozidla | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 7.1273 | 178.1826 | 13363.6935
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Vyčíslenie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Vysporiadanie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 43.6043 | 1090.1076 | 81758.0685
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Spracovanie polohových dát vozidla a generovanie mýtnych transakcií | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Kontrola správnosti a úplnosti mýtnych transakcií (súvislá trasa jazdy) | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Dopočítanie chýbajúcich mýtnych transakcií | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Kontrola vzniku/straty nároku na zľavu z mýta a priznanie zľavy | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Vyčíslenie zľavy z mýta (nad mýtnou transakciou) | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Odovzdávanie údajov z evidencie vozidiel a OBU/OBE kontrolnému systému | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Registrácia vozidla oslobodeného od úhrady mýta (trvalé, dočasné, územne obmedzené oslobodenie) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Odobratie oslobodenia od úhrady mýta | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 43.6043 | 1090.1076 | 81758.0685
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Vyčíslenie finančných nárokov tretích strán (poskytovatelia mýtnych služieb, prevádzkovatelia cestnej infraštruktúry) | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Vyčíslenie pohľadávok za tretími stranami (poskytovatelia mýtnych služieb, prevádzkovatelia cestnej infraštruktúry) | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - I. OBU | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 7.1273 | 178.1826 | 13363.6935
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - II. Rozhranie 12855 | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 7.1273 | 178.1826 | 13363.6935
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Správa prvkov zabezpečujúcich doveru elektronických transakcií | TC | 1 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Zavedenie a aktivácia poskytovateľa mýtnych služieb (EETS) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Zber a vstupná kontrola polohových údajov od poskytovateľov mýtnych služieb (Toll Declaration) | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 17.5493 | 438.7326 | 32904.9435
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Denné vyúčtovanie prejazdeného mýta a iných služieb v režime EETS (Payment Claim) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Deaktivácia poskytovateľa mýtnych služieb (EETS) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Registrácia vozidla a OBE v režime EETS | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Zmena údajov registrácie vozidla a OBE v režime EETS | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Zablokovanie OBE (black-listácia) na žiadosť poskytovateľa mýtnych služieb | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 43.6043 | 1090.1076 | 81758.0685
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Zablokovanie OBE (black-listácia) z podnetu TC | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Zablokovanie poskytovateľa mýtnych služieb (všetky OBE) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 12.3383 | 308.4576 | 23134.3185
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaET-BO | Evidencia a vyrubenie mýta | ET-BO | Ukončenie registrácie vozidla a OBE v režime EETS | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.8387 | 0.965 | 1.08 | 43.6043 | 1090.1076 | 81758.0685
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Registrácia vozidla v režime následného platenia mýta | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Uzatvorenie Zmluvy o užívaní VÚC v režime následného platenia mýta | TC | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Poskytnutie OBU prevádzkovateľovi vozidla | TC | 2 | 5 | 2 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Výber depozitu za OBU | TC | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vedenie operatívnej evidencie o prijatých depozitoch za poskytnutú OBU | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vytvorenie požiadavky na zábezpeku za mýto | TC | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie, vstupná kontrola a schválenie zábezpeky za mýto | TC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zmena registračných údajov vozidla v režime následného platenia mýta | TC | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zmena údajov Zmluvy o užívaní VÚC v režime následného platenia mýta | TC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zmena parametrov zábezpeky | TC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Ukončenie registrácie vozidla v režime následného platenia mýta | TC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Spätný odber OBU od prevádzkovateľa vozidla | TC | 2 | 5 | 2 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vrátenie depozitu za OBU / uplatnenie náhrady škody vzniknutej na OBU z depozitu | TC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Ukončenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta | TC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie oznámenia a vyriešenie problému s OBU | TC | 5 | 5 | 5 | 25 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 19.8598 | 496.4946 | 37237.0924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie oznámenia a riešenie problému s vyúčtovaním | TC | 4 | 5 | 4 | 20 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 16.0848 | 402.1196 | 30158.9674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie a riešenie iného podania | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Poskytovanie všeobecných informácií o výbere mýta | TC | 4 | 5 | 4 | 20 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 16.0848 | 402.1196 | 30158.9674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Sledovanie vypršania platnosti zábezpeky a riešenie jej obnovy | TC | 1 | 15 | 1 | 15 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 12.3098 | 307.7446 | 23080.8424
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Sledovanie dostatočnosti zábezpeky a riešenie jej zníženia / navýšenia | TC | 4 | 15 | 4 | 60 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 46.2848 | 1157.1196 | 86783.9674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Poskytnutie výpisu mýtnych transakcií | TC | 4 | 5 | 4 | 20 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 16.0848 | 402.1196 | 30158.9674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Uzamknutie OBU (black-listácia) na žiadosť prevádzkovateľa vozidla | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Uzamknutie OBU (black-listácia) na základe podozrenia zo spáchania mýtneho priestupku | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Uzamknutie OBU (black-listácia) na základe neuhradeného mýtneho dlhu | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Následná kontrola správnosti (lustrácia/scan ORV) registračných údajov vozidla | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Úradná oprava správnosti registračných údajov vozidla | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vysporiadanie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Príjem a rozhodnutie o žiadosti o oslobodenie vozidla od úhrady mýta | TC | 4 | 5 | 4 | 20 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 16.0848 | 402.1196 | 30158.9674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Odobratie oslobodenia od úhrady mýta | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Uzatvorenie Zmluvy o zmluve budúcej o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) | TC | 2 | 5 | 2 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - I. OBU | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - II. Rozhranie 12855 | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) | TC | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie, vstupná kontrola a schválenie zábezpeky za služby EETS | TC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Upomienanie úhrady faktúr | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vysporiadanie pohľadávky zo zábezpeky za služby EETS | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 8.5348 | 213.3696 | 16002.7174
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Sledovanie vypršania platnosti zábezpeky a riešenie jej obnovy | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 12.3098 | 307.7446 | 23080.8424
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Sledovanie dostatočnosti zábezpeky a riešenie jej zníženia / navýšenia | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 12.3098 | 307.7446 | 23080.8424
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zmena Zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) | TC | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 4.7598 | 118.9946 | 8924.5924
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zmena parametrov zábezpeky | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Ukončenie Zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) a finančné vysporiadanie | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Zablokovanie OBE (black-listácia) na žiadosť poskytovateľa mýtnych služieb | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Ukončenie registrácie vozidla a OBE v režime EETS | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie a riešenie ohláseného technického problému s poskytovateľom mýtnych služieb | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaCRM-BO | Zákaznícke služby | CRM-BO | Prijatie a riešenie podania vo veci vyúčtovania s poskytovateľom mýtnych služieb | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 1.3043 | 0.755 | 1 | 31.1848 | 779.6196 | 58471.4674
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Periodická fakturácia prejazdeného mýta a iných služieb, vystavenie daňových dokladov | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 14.1997 | 212.9951 | 15974.6344
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Príjem, párovanie a kontrola prijatých platieb | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 10.4257 | 156.3851 | 11728.8844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vedenie účtovnej evidencie (mýto, zľavy, DPH, iné služby) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 10.4257 | 156.3851 | 11728.8844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Upomienanie úhrady faktúr | TC | 3 | 10 | 3 | 30 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 25.5217 | 382.8251 | 28711.8844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vysporiadanie pohľadávky zo zábezpeky za mýto | TC | 1 | 15 | 1 | 15 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 14.1997 | 212.9951 | 15974.6344
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | TC | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 10.4257 | 156.3851 | 11728.8844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vysporiadanie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 33.0697 | 496.0451 | 37203.3844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Fakturácia / dobropisovanie pohľadávok / záväzkov tretích strán | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 10.4257 | 156.3851 | 11728.8844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Periodická fakturácia prejazdeného mýta a iných služieb v režime EETS, vystavenie daňových dokladov | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 14.1997 | 212.9951 | 15974.6344
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Príjem, párovanie a kontrola prijatých platieb od Poskytovateľov mýtnych služieb (EETS) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 10.4257 | 156.3851 | 11728.8844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Upomienanie úhrady faktúr | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 33.0697 | 496.0451 | 37203.3844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vysporiadanie pohľadávky zo zábezpeky za služby EETS | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 10.4257 | 156.3851 | 11728.8844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 33.0697 | 496.0451 | 37203.3844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Vedenie účtovnej evidencie (mýto, zľavy, DPH, iné služby) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 10.4257 | 156.3851 | 11728.8844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Prijatie a riešenie podania vo veci vyúčtovania s poskytovateľom mýtnych služieb | TC | 4 | 10 | 4 | 40 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 33.0697 | 496.0451 | 37203.3844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaÚčtovná evidencia | Podporné služby | Účtovná evidencia | Správa majetku (technológií EMS) | TC | 0 | 10 | 1 | 10 | 3.8125 | 0.74 | 1.02 | 10.4257 | 156.3851 | 11728.8844
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaRegistratúra Archív | Podporné služby | Registratúra Archív | Vedenie spisovej agendy | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 28.5 | 0.74 | 1.02 | 32.8338 | 820.845 | 61563.375
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaRegistratúra Archív | Podporné služby | Registratúra Archív | Archivácia fyzických dokumentov | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 28.5 | 0.74 | 1.02 | 32.8338 | 820.845 | 61563.375
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaDátový sklad (DWH) | Podporné služby | Dátový sklad (DWH) | Riadenie kvality poskytovateľov mýtnych služieb / služieb EMS | TC | 1 | 15 | 1 | 15 | 10 | 0.71 | 0.96 | 17.04 | 426 | 31950
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaDátový sklad (DWH) | Podporné služby | Dátový sklad (DWH) | Zber údajov do dátového skladu (DWH) | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 10 | 0.71 | 0.96 | 17.04 | 426 | 31950
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaDátový sklad (DWH) | Podporné služby | Dátový sklad (DWH) | Spracovanie pravidelných tabuľkových a grafických výstupov z DWH | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 10 | 0.71 | 0.96 | 17.04 | 426 | 31950
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaDátový sklad (DWH) | Podporné služby | Dátový sklad (DWH) | Distribúcia výstupov z DWH odberateľom dát | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 10 | 0.71 | 0.96 | 17.04 | 426 | 31950
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaDátový sklad (DWH) | Podporné služby | Dátový sklad (DWH) | Správa oprávnení odberateľov dát z DWH | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 10 | 0.71 | 0.96 | 17.04 | 426 | 31950
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaDátový sklad (DWH) | Podporné služby | Dátový sklad (DWH) | Vytváranie ad-hoc analýz nad dátami z DWH a sprístupnenie ich výsledkov | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 10 | 0.71 | 0.96 | 17.04 | 426 | 31950
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaGIS | Správa kontextových dát | GIS | Správa kontextových údajov - mýtne sadzby, ich zložky a dane | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 11.4 | 0.905 | 1.115 | 26.6396 | 665.9895 | 49949.2125
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaGIS | Správa kontextových dát | GIS | Správa kontextových údajov - pravidlá vyrubenia mýta (časové a logické podmienky) | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 11.4 | 0.905 | 1.115 | 26.6396 | 665.9895 | 49949.2125
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaGIS | Správa kontextových dát | GIS | Správa kontextových údajov - mýtne úseky | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 11.4 | 0.905 | 1.115 | 26.6396 | 665.9895 | 49949.2125
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaGIS | Správa kontextových dát | GIS | Správa kontextových údajov - geomodel k mýtnym úsekom | TC | 0 | 15 | 1 | 15 | 11.4 | 0.905 | 1.115 | 26.6396 | 665.9895 | 49949.2125
Agenda Správcu výberu mýta | Agenda Správcu výberu mýtaGIS | Správa kontextových dát | GIS | Správa kontextových údajov - publikácia dát | TC | 3 | 15 | 3 | 45 | 11.4 | 0.905 | 1.115 | 56.9118 | 1422.7957 | 106709.6812
Note on S3: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: PF pre všetky moduly okrem Uctovnej evidencie
Note on S4: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: PF pre uctovny modul - prisposobenenie existujuceho riesenia

## Skratky
Význam skratiek
BDP | Distribučné miesto při hraničných priechodoch
CP | Kontaktné miesto
CRM | Systém obsluhy zákazníkov
CRM-BO | Back-office obsluhy zákazníkov
DP | Distrubučné miesto
DWH | Dátový sklad
ET-BO | Systém evidencie a vyrubenia mýta (Electronic Tolling Back-office)
GIS | Geografický informačný systém
MSC | Mobilný Self-care Portál, mobilná samoobsluha
OBE | On-board Equipment - Interoperabilné palubné zariadenie (OBU pre EETS)
OBU | On-board Unit - Palubná jednotka
POS | Zákaznícke miesto
TC | Toll Charger - Správca výberu mýta
TSP | Toll Service Provider - Poskytovateľ mýtnych služieb
WSC | Web Self-care Portál, internetová samoobsluha

## Zakaznicke sluzby
|  |  | Nástroje |  |  |  | Kanály zákazníckych služieb
|  |  |  | Zákaznícke služby | Podporné činnosti
| Funkcia | Kto vykonáva |  | CRM-BO 1(TSP) | Účtovná evidencia 1(TSP) | Registratúra Archív 1(TSP) | POS-DP | POS-BDP | POS-CP | WSC | MSC | Call- centrum | Kurier /pošta | Počet kanálov
Zákaznícke služby | Registrácia vozidla v režime predplateného mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Uzatvorenie Zmluvy o užívaní VÚC v režime predplateného mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Poskytnutie OBU vodičovi/prevádzkovateľovi vozidla vr. personalizácie | TSP |  | l |  |  | l | l | l |  |  |  | l | 4
| Výber depozitu za OBU | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l |  |  | 5
| Úhrada predplateného mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l |  |  | 5
| Úhrada nedoplatku mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l |  |  | 5
| Vedenie evidencie o úhradách mýta v režime predplateného mýta (mýtny účet vozidla) | TSP |  | l | [9 empty] | 0
| Vedenie evidencie o prijatých depozitoch za poskytnutú OBU | TSP |  | l | [9 empty] | 0
| Zmena registračných údajov vozidla v režime predplateného mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Zmena údajov Zmluvy o užívaní VÚC v režime predplateného mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Ukončenie registrácie vozidla v režime predplateného mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Vrátenie neprejazdeného predplateného mýta vodičovi/prevádzkovateľovi vozidla | TSP |  | l |  |  | l | l | l |  |  |  |  | 3
| Spätný odber OBU od vodiča/prevádzkovateľa vozidla vr. depersonalizácie | TSP |  | l |  |  | l | l | l |  |  |  | l | 4
| Vrátenie depozitu za OBU / uplatnenie náhrady škody vzniknutej na OBU z depozitu | TSP |  | l |  |  | l | l | l |  |  |  |  | 3
| Ukončenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Prijatie oznámenia a vyriešenie problému s OBU | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Prijatie oznámenia a riešenie problému s úhradou predplateného mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Prijatie a riešenie iného podania | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Poskytovanie všeobecných informácií o výbere mýta | TSP |  | l |  |  | l | l | l | l | l | l |  | 6
| Vedenie účtovnej evidencie o predplatenom a spotrebovanom mýte vr. DPH | TSP |  |  | l | [8 empty] | 0
| Vedenie operatívnej evidencie o depozitoch za OBU | TSP |  | l | [9 empty] | 0
| Odvod spotrebovaného mýta na účet NDS | TSP |  |  | l | [8 empty] | 0
| Vyhodnotenie nízkeho kreditného zostatku OBU a varovanie vodiča | TSP |  | l | [9 empty] | 0
| Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla úhradou nedoplatku mýta | TSP |  | l | l | [8 empty] | 0
| Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla z iného mýtneho účtu toho istého prevádzkovateľa | TSP |  | l | l | [8 empty] | 0
| Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | TSP |  | l | l | [8 empty] | 0
| Vystavenie daňových dokladov pre prevádzkovatela vozidla | TSP |  | l | l | [8 empty] | 0
| Poskytnutie výpisu mýtnych transakcií na žiadosť prevádzkovateľa vozidla | TSP |  | l | [9 empty] | 0
| Zablokovanie OBU (black-listácia) na žiadosť prevádzkovateľa vozidla | TSP |  | l | [9 empty] | 0
| Zablokovanie OBU (black-listácia) na povel TC | TSP |  | l | [9 empty] | 0
| Zablokovanie OBU (black-listácia) na základe neuhradeného mýtneho dlhu | TSP |  | l | [9 empty] | 0
| Vedenie spisovej agendy | TSP |  |  |  | l | [7 empty] | 0
| Archivácia fyzických dokumentov | TSP |  |  |  | l | [7 empty] | 0
| Správa oprávnení používateľov zákazníckych služieb | TSP |  | l | [9 empty] | 0
| Poskytovanie hlasovej interaktívnej podpory používateľom VÚC | TSP | [9 empty] | l |  | 1
| Poskytovanie interaktívnej podpory používateľom VÚC prostredníctvom sociálnych sietí | TSP | [7 empty] | l | l |  |  | 2

## PIVOT
Modul | UCP | Počet z Služba | Zložitosť
CRM-BO | Následná kontrola správnosti (lustrácia/scan ORV) registračných údajov vozidla | 1 | 5
| Odobratie oslobodenia od úhrady mýta | 1 | 10
| Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - I. OBU | 1 | 5
| Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - II. Rozhranie 12855 | 1 | 5
| Poskytnutie OBU prevádzkovateľovi vozidla | 1 | 5
| Poskytnutie OBU vodičovi/prevádzkovateľovi vozidla vr. personalizácie | 1 | 5
| Poskytnutie výpisu mýtnych transakcií | 1 | 5
| Poskytnutie výpisu mýtnych transakcií na žiadosť prevádzkovateľa vozidla | 1 | 5
| Poskytovanie všeobecných informácií o výbere mýta | 2 | 5
| Prijatie a riešenie iného podania | 2 | 10
| Prijatie a riešenie ohláseného technického problému s poskytovateľom mýtnych služieb | 1 | 10
| Prijatie a riešenie podania vo veci vyúčtovania s poskytovateľom mýtnych služieb | 1 | 10
| Prijatie oznámenia a riešenie problému s úhradou predplateného mýta | 1 | 5
| Prijatie oznámenia a riešenie problému s vyúčtovaním | 1 | 5
| Prijatie oznámenia a vyriešenie problému s OBU | 2 | 5
| Prijatie, vstupná kontrola a schválenie zábezpeky za mýto | 1 | 10
| Prijatie, vstupná kontrola a schválenie zábezpeky za služby EETS | 1 | 10
| Príjem a rozhodnutie o žiadosti o oslobodenie vozidla od úhrady mýta | 1 | 5
| Registrácia vozidla v režime následného platenia mýta | 1 | 10
| Registrácia vozidla v režime predplateného mýta | 1 | 10
| Sledovanie dostatočnosti zábezpeky a riešenie jej zníženia / navýšenia | 2 | 15
| Sledovanie vypršania platnosti zábezpeky a riešenie jej obnovy | 2 | 15
| Spätný odber OBU od prevádzkovateľa vozidla | 1 | 5
| Spätný odber OBU od vodiča/prevádzkovateľa vozidla vr. depersonalizácie | 1 | 5
| Správa oprávnení používateľov zákazníckych služieb | 1 | 10
| Úhrada nedoplatku mýta | 1 | 10
| Úhrada predplateného mýta | 1 | 10
| Ukončenie registrácie vozidla a OBE v režime EETS | 1 | 10
| Ukončenie registrácie vozidla v režime následného platenia mýta | 1 | 10
| Ukončenie registrácie vozidla v režime predplateného mýta | 1 | 10
| Ukončenie Zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) a finančné vysporiadanie | 1 | 10
| Ukončenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta | 1 | 10
| Ukončenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta | 1 | 10
| Upomienanie úhrady faktúr | 1 | 10
| Úradná oprava správnosti registračných údajov vozidla | 1 | 5
| Uzamknutie OBU (black-listácia) na základe neuhradeného mýtneho dlhu | 1 | 10
| Uzamknutie OBU (black-listácia) na základe podozrenia zo spáchania mýtneho priestupku | 1 | 10
| Uzamknutie OBU (black-listácia) na žiadosť prevádzkovateľa vozidla | 1 | 10
| Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) | 1 | 5
| Uzatvorenie Zmluvy o užívaní VÚC v režime následného platenia mýta | 1 | 5
| Uzatvorenie Zmluvy o užívaní VÚC v režime predplateného mýta | 1 | 5
| Uzatvorenie Zmluvy o zmluve budúcej o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) | 1 | 5
| Vedenie evidencie o prijatých depozitoch za poskytnutú OBU | 1 | 10
| Vedenie evidencie o úhradách mýta v režime predplateného mýta (mýtny účet vozidla) | 1 | 10
| Vedenie operatívnej evidencie o depozitoch za OBU | 1 | 10
| Vedenie operatívnej evidencie o prijatých depozitoch za poskytnutú OBU | 1 | 10
| Vrátenie depozitu za OBU / uplatnenie náhrady škody vzniknutej na OBU z depozitu | 2 | 10
| Vrátenie neprejazdeného predplateného mýta vodičovi/prevádzkovateľovi vozidla | 1 | 10
| Výber depozitu za OBU | 2 | 5
| Vyhodnotenie nízkeho kreditného zostatku OBU a varovanie vodiča | 1 | 10
| Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla úhradou nedoplatku mýta | 1 | 10
| Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla z iného mýtneho účtu toho istého prevádzkovateľa | 1 | 10
| Vysporiadanie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | 1 | 10
| Vysporiadanie pohľadávky zo zábezpeky za služby EETS | 1 | 10
| Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | 2 | 10
| Vystavenie daňových dokladov pre prevádzkovatela vozidla | 1 | 5
| Vytvorenie požiadavky na zábezpeku za mýto | 1 | 5
| Zablokovanie OBE (black-listácia) na žiadosť poskytovateľa mýtnych služieb | 1 | 10
| Zablokovanie OBU (black-listácia) na povel TC | 1 | 10
| Zablokovanie OBU (black-listácia) na základe neuhradeného mýtneho dlhu | 1 | 10
| Zablokovanie OBU (black-listácia) na žiadosť prevádzkovateľa vozidla | 1 | 10
| Zmena parametrov zábezpeky | 2 | 10
| Zmena registračných údajov vozidla v režime následného platenia mýta | 1 | 5
| Zmena registračných údajov vozidla v režime predplateného mýta | 1 | 5
| Zmena údajov Zmluvy o užívaní VÚC v režime následného platenia mýta | 1 | 10
| Zmena údajov Zmluvy o užívaní VÚC v režime predplateného mýta | 1 | 10
| Zmena Zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) | 1 | 5
Dátový sklad (DWH) | Distribúcia výstupov z DWH odberateľom dát | 1 | 15
| Riadenie kvality poskytovateľov mýtnych služieb / služieb EMS | 1 | 15
| Spracovanie pravidelných tabuľkových a grafických výstupov z DWH | 1 | 15
| Správa oprávnení odberateľov dát z DWH | 1 | 15
| Vytváranie ad-hoc analýz nad dátami z DWH a sprístupnenie ich výsledkov | 1 | 15
| Zber údajov do dátového skladu (DWH) | 1 | 15
ET-BO | Deaktivácia poskytovateľa mýtnych služieb (EETS) | 1 | 10
| Denné vyúčtovanie prejazdeného mýta a iných služieb v režime EETS (Payment Claim) | 1 | 10
| Dopočítanie chýbajúcich mýtnych transakcií | 1 | 15
| Kontrola správnosti a úplnosti mýtnych transakcií (súvislá trasa jazdy) | 1 | 15
| Kontrola vzniku/straty nároku na zľavu z mýta a priznanie zľavy | 1 | 15
| Následná kontrola správnosti (lustrácia/scan ORV) registračných údajov vozidla | 1 | 15
| Odobratie oslobodenia od úhrady mýta | 1 | 10
| Odovzdávanie údajov z evidencie vozidiel a OBU/OBE kontrolnému systému | 1 | 10
| Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - I. OBU | 1 | 15
| Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - II. Rozhranie 12855 | 1 | 15
| Registrácia vozidla a OBE v režime EETS | 1 | 10
| Registrácia vozidla oslobodeného od úhrady mýta (trvalé, dočasné, územne obmedzené oslobodenie) | 1 | 10
| Spracovanie polohových dát vozidla a generovanie mýtnych transakcií | 1 | 15
| Správa prvkov zabezpečujúcich doveru elektronických transakcií | 1 | 15
| Ukončenie registrácie vozidla a OBE v režime EETS | 1 | 10
| Úradná oprava správnosti registračných údajov vozidla | 1 | 10
| Vedenie kmeňových dát evidencie vozidiel | 1 | 5
| Vedenie mýtnych účtov vozidiel | 1 | 15
| Vyčíslenie finančných nárokov tretích strán (poskytovatelia mýtnych služieb, prevádzkovatelia cestnej infraštruktúry) | 1 | 15
| Vyčíslenie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | 1 | 15
| Vyčíslenie pohľadávok za tretími stranami (poskytovatelia mýtnych služieb, prevádzkovatelia cestnej infraštruktúry) | 1 | 15
| Vyčíslenie zľavy z mýta (nad mýtnou transakciou) | 1 | 15
| Vysporiadanie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | 1 | 10
| Zablokovanie OBE (black-listácia) na žiadosť poskytovateľa mýtnych služieb | 1 | 10
| Zablokovanie OBE (black-listácia) z podnetu TC | 1 | 10
| Zablokovanie OBU z dovodu jej straty, odcudzenia, zničenia (nevratné) | 1 | 10
| Zablokovanie OBU z dovodu trvalej nečinnosti (nevratné) | 1 | 10
| Zablokovanie poskytovateľa mýtnych služieb (všetky OBE) | 1 | 10
| Zavedenie a aktivácia poskytovateľa mýtnych služieb (EETS) | 1 | 10
| Zber a vstupná kontrola polohových údajov od poskytovateľov mýtnych služieb (Toll Declaration) | 1 | 15
| Zmena údajov registrácie vozidla a OBE v režime EETS | 1 | 10
ET-BO Proxy | Aktivácia SIM OBU a personalizácia OBU pri výdaji zákazníkovi | 1 | 10
| Deaktivácia SIM OBU po zablokovaniu OBU z dovodu jej straty, odcudzenia, zničenia | 1 | 10
| Deaktivácia SIM OBU po zablokovaniu OBU z dovodu trvalej nečinnosti | 1 | 10
| Depersonalizácia a deaktivácia OBU odovzdaných zákazníkmi | 1 | 15
| Evidencia OBU vydaných zákazníkom a ich priradenia k EČV vozidla | 1 | 5
| Odomknutie OBU | 1 | 5
| Prevádzkovanie OBU - aktualizácia firmvéru/softvéru OTA | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - kontrolná komunikácia s prostriedkami dohľadu prostredníctvom DSRC rozhrania podľa štandardu CCC trasakcií | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - odosielanie polohových dát do systému TC (Toll Declaration) | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - signalizácia funkcie a stavu OBU vodičovi cez HMI OBU | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie polohy vozidla a prechod zo Stand-by do prevádzkového módu OBU v závislosti na priblížení sa k štátnej hranici SR z vonkajšku | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie polohy vozidla a riadenie prevádzkového módu (Stand-by) OBU v závislosti na prekročení štátnej hranice | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie prevádzkových parametrov, vyhodnotenie porúch, chýb | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie stavu vozidla a riadenie prevádzkového módu (Stand-by/prevádzka) OBU v závislosti na činnosti pohonnej jednotky vozidla | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie štatistík prevádzky | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - spracovanie povelov zadaných vodičom cez HMI OBU (napr. nastavenie počtu náprav vozidla) | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - správa prvkov zabezpečujúcich doveru elektronických transakcií | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - zabezpečenie dátových služieb GSM | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - zabezpečenie výmeny nespoľahlivých/chybných OBU za bezchybné | 1 | 10
| Prevádzkovanie OBU - zber a spracovanie polohových dát | 1 | 10
| Uzamknutie OBU | 1 | 10
GIS | Správa kontextových údajov - geomodel k mýtnym úsekom | 1 | 15
| Správa kontextových údajov - mýtne sadzby, ich zložky a dane | 1 | 15
| Správa kontextových údajov - mýtne úseky | 1 | 15
| Správa kontextových údajov - pravidlá vyrubenia mýta (časové a logické podmienky) | 1 | 15
| Správa kontextových údajov - publikácia dát | 1 | 15
Registratúra Archív | Archivácia fyzických dokumentov | 2 | 15
| Vedenie spisovej agendy | 2 | 15
Systém riadenia logistiky | Ekologická likvidácia vyradených OBU | 1 | 10
| Evidencia depozitu za OBU | 1 | 10
| Fyzická doprava OBU | 1 | 5
| Hromadná príprava OBU na vydanie pre flotilu vozidiel cez TC (kontrola, dobíjanie batérie) | 1 | 10
| Plánovanie a sledovanie pohybu OBU na jednotlivých skladoch, vr. zmeny stavu OBU (disponibilná, vrátená, vadná, atď.) | 1 | 10
| Príprava OBU na vydanie na POS (kontrola, dobíjanie batérie) | 1 | 10
| Spätný odber OBU od zákazníkov, kontrola fyzického a preskúšanie funkčného stavu | 1 | 10
| Uplatnenie náhrady zistenej škody na OBU z depozitu | 1 | 10
| Vedenie skladovej evidencie zásob OBU na jednotlivých skladoch a POS | 1 | 5
| Vrátenie depozitu za OBU | 1 | 5
| Vyčistenie, doplnenie spotrebných materiálov/výmena opotrebovaných dielov u vrátených OBU (držiaky, káble, batéria, návod, distribučný obal) a ich zaradenie do disponibinej zásoby OBU | 1 | 15
| Zabezpečenie dodávky nových OBU a doplnenie zásob | 1 | 10
Účtovná evidencia | Fakturácia / dobropisovanie pohľadávok / záväzkov tretích strán | 1 | 10
| Odvod spotrebovaného mýta na účet NDS | 1 | 10
| Periodická fakturácia prejazdeného mýta a iných služieb v režime EETS, vystavenie daňových dokladov | 1 | 15
| Periodická fakturácia prejazdeného mýta a iných služieb, vystavenie daňových dokladov | 1 | 15
| Prijatie a riešenie podania vo veci vyúčtovania s poskytovateľom mýtnych služieb | 1 | 10
| Príjem, párovanie a kontrola prijatých platieb | 1 | 10
| Príjem, párovanie a kontrola prijatých platieb od Poskytovateľov mýtnych služieb (EETS) | 1 | 10
| Správa majetku (technológií EMS) | 1 | 10
| Upomienanie úhrady faktúr | 2 | 5
| Vedenie účtovnej evidencie (mýto, zľavy, DPH, iné služby) | 2 | 10
| Vedenie účtovnej evidencie o predplatenom a spotrebovanom mýte vr. DPH | 1 | 10
| Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla úhradou nedoplatku mýta | 1 | 15
| Vysporiadanie mýtneho dlhu na mýtnom účtu vozidla z iného mýtneho účtu toho istého prevádzkovateľa | 1 | 15
| Vysporiadanie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | 1 | 15
| Vysporiadanie pohľadávky zo zábezpeky za mýto | 1 | 15
| Vysporiadanie pohľadávky zo zábezpeky za služby EETS | 1 | 15
| Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | 3 | 15
| Vystavenie daňových dokladov pre prevádzkovatela vozidla | 1 | 15
Celkový súčet |  | 177

## Sprava myta
|  |  | Nástroje | [5 empty] | Kanály zákazníckych služieb
|  |  | Evidencia a vyrubenie mýta | Zákaznícke služby | Podporné činnosti |  |  | Správa kontextových dát
| Funkcia | Kto vykonáva | ET-BO | CRM-BO 2(TC) | Účtovná evidencia 2(TC) | Registratúra Archív 2(TC) | Dátový sklad (DWH) | GIS |  | POS-CP | WSC | MSC | Help-desk | Kurier /pošta | Počet Kanálov
Agenda Správcu výberu mýta | Registrácia vozidla v režime následného platenia mýta | TC |  | l | [10 empty] | 0
| Uzatvorenie Zmluvy o užívaní VÚC v režime následného platenia mýta | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Poskytnutie OBU prevádzkovateľovi vozidla | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  | l | 2
| Výber depozitu za OBU | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Vedenie operatívnej evidencie o prijatých depozitoch za poskytnutú OBU | TC |  | l | [10 empty] | 0
| Vytvorenie požiadavky na zábezpeku za mýto | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Prijatie, vstupná kontrola a schválenie zábezpeky za mýto | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Periodická fakturácia prejazdeného mýta a iných služieb, vystavenie daňových dokladov | TC |  |  | l | [9 empty] | 0
| Príjem, párovanie a kontrola prijatých platieb | TC |  |  | l | [9 empty] | 0
| Vedenie účtovnej evidencie (mýto, zľavy, DPH, iné služby) | TC |  |  | l | [9 empty] | 0
| Zmena registračných údajov vozidla v režime následného platenia mýta | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Zmena údajov Zmluvy o užívaní VÚC v režime následného platenia mýta | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Zmena parametrov zábezpeky | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Ukončenie registrácie vozidla v režime následného platenia mýta | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Spätný odber OBU od prevádzkovateľa vozidla | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  | l | 2
| Vrátenie depozitu za OBU / uplatnenie náhrady škody vzniknutej na OBU z depozitu | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Ukončenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Prijatie oznámenia a vyriešenie problému s OBU | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l | l | 5
| Prijatie oznámenia a riešenie problému s vyúčtovaním | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Prijatie a riešenie iného podania | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Poskytovanie všeobecných informácií o výbere mýta | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Upomienanie úhrady faktúr | TC |  |  | l | [5 empty] | l | l | l |  | 3
| Vysporiadanie pohľadávky zo zábezpeky za mýto | TC |  |  | l |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 1
| Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | TC |  |  | l |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 1
| Sledovanie vypršania platnosti zábezpeky a riešenie jej obnovy | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Sledovanie dostatočnosti zábezpeky a riešenie jej zníženia / navýšenia | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Poskytnutie výpisu mýtnych transakcií | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Uzamknutie OBU (black-listácia) na žiadosť prevádzkovateľa vozidla | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Uzamknutie OBU (black-listácia) na základe podozrenia zo spáchania mýtneho priestupku | TC |  | l | [10 empty] | 0
| Uzamknutie OBU (black-listácia) na základe neuhradeného mýtneho dlhu | TC |  | l | [10 empty] | 0
| Zablokovanie OBU z dovodu trvalej nečinnosti (nevratné) | TC | l | [11 empty] | 0
| Zablokovanie OBU z dovodu jej straty, odcudzenia, zničenia (nevratné) | TC | l | [11 empty] | 0
| Vedenie kmeňových dát evidencie vozidiel | TC | l | [11 empty] | 0
| Vedenie mýtnych účtov vozidiel | TC | l | [11 empty] | 0
| Následná kontrola správnosti (lustrácia/scan ORV) registračných údajov vozidla | TC | l | l | [10 empty] | 0
| Úradná oprava správnosti registračných údajov vozidla | TC | l | l | [10 empty] | 0
| Vyčíslenie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | TC | l | [11 empty] | 0
| Vysporiadanie nárokov z titulu úradnej opravy registračných údajov vozidla | TC | l | l | l |  |  |  |  | l | l | l | l |  | 4
| Spracovanie polohových dát vozidla a generovanie mýtnych transakcií | TC | l | [11 empty] | 0
| Kontrola správnosti a úplnosti mýtnych transakcií (súvislá trasa jazdy) | TC | l | [11 empty] | 0
| Dopočítanie chýbajúcich mýtnych transakcií | TC | l | [11 empty] | 0
| Kontrola vzniku/straty nároku na zľavu z mýta a priznanie zľavy | TC | l | [11 empty] | 0
| Vyčíslenie zľavy z mýta (nad mýtnou transakciou) | TC | l | [11 empty] | 0
| Odovzdávanie údajov z evidencie vozidiel a OBU/OBE kontrolnému systému | TC | l | [11 empty] | 0
| Príjem a rozhodnutie o žiadosti o oslobodenie vozidla od úhrady mýta | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Registrácia vozidla oslobodeného od úhrady mýta (trvalé, dočasné, územne obmedzené oslobodenie) | TC | l | [11 empty] | 0
| Odobratie oslobodenia od úhrady mýta | TC | l | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Vyčíslenie finančných nárokov tretích strán (poskytovatelia mýtnych služieb, prevádzkovatelia cestnej infraštruktúry) | TC | l | [11 empty] | 0
| Vyčíslenie pohľadávok za tretími stranami (poskytovatelia mýtnych služieb, prevádzkovatelia cestnej infraštruktúry) | TC | l | [11 empty] | 0
| Fakturácia / dobropisovanie pohľadávok / záväzkov tretích strán | TC |  |  | l | [9 empty] | 0
| Uzatvorenie Zmluvy o zmluve budúcej o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  | l |  | 2
| Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - I. OBU | TC | l1) | l | [10 empty] | 0
| Overenie vhodnosti prvkov interoperability na použitie v EMS - II. Rozhranie 12855 | TC | l1) | l | [10 empty] | 0
| Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Prijatie, vstupná kontrola a schválenie zábezpeky za služby EETS | TC |  | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Správa prvkov zabezpečujúcich doveru elektronických transakcií | TC | l | [6 empty] | l |  |  |  |  | 1
| Zavedenie a aktivácia poskytovateľa mýtnych služieb (EETS) | TC | l | [11 empty] | 0
| Zber a vstupná kontrola polohových údajov od poskytovateľov mýtnych služieb (Toll Declaration) | TC | l | [11 empty] | 0
| Denné vyúčtovanie prejazdeného mýta a iných služieb v režime EETS (Payment Claim) | TC | l | [11 empty] | 0
| Periodická fakturácia prejazdeného mýta a iných služieb v režime EETS, vystavenie daňových dokladov | TC |  |  | l | [9 empty] | 0
| Príjem, párovanie a kontrola prijatých platieb od Poskytovateľov mýtnych služieb (EETS) | TC |  |  | l | [9 empty] | 0
| Upomienanie úhrady faktúr | TC |  | l | l |  |  |  |  | l | l | l | l |  | 4
| Vysporiadanie pohľadávky zo zábezpeky za služby EETS | TC |  | l | l | [9 empty] | 0
| Vysporiadanie preplatkov mýta (vratky mýta na základe reklamácie) | TC |  | l | l |  |  |  |  | l | l | l | l |  | 4
| Sledovanie vypršania platnosti zábezpeky a riešenie jej obnovy | TC |  | l | [10 empty] | 0
| Sledovanie dostatočnosti zábezpeky a riešenie jej zníženia / navýšenia | TC |  | l | [10 empty] | 0
| Zmena Zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) | TC |  | l | [10 empty] | 0
| Zmena parametrov zábezpeky | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Ukončenie Zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb (EETS) a finančné vysporiadanie | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Deaktivácia poskytovateľa mýtnych služieb (EETS) | TC | l | [11 empty] | 0
| Vedenie účtovnej evidencie (mýto, zľavy, DPH, iné služby) | TC |  |  | l | [9 empty] | 0
| Registrácia vozidla a OBE v režime EETS | TC | l | [11 empty] | 0
| Zmena údajov registrácie vozidla a OBE v režime EETS | TC | l | [11 empty] | 0
| Zablokovanie OBE (black-listácia) na žiadosť poskytovateľa mýtnych služieb | TC | l | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Zablokovanie OBE (black-listácia) z podnetu TC | TC | l | [11 empty] | 0
| Zablokovanie poskytovateľa mýtnych služieb (všetky OBE) | TC | l | [11 empty] | 0
| Ukončenie registrácie vozidla a OBE v režime EETS | TC | l | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Prijatie a riešenie ohláseného technického problému s poskytovateľom mýtnych služieb | TC |  | l | [5 empty] | l | l | l | l |  | 4
| Prijatie a riešenie podania vo veci vyúčtovania s poskytovateľom mýtnych služieb | TC |  | l | l |  |  |  |  | l | l | l | l |  | 4
| Správa kontextových údajov - mýtne sadzby, ich zložky a dane | TC | [5 empty] | l | [6 empty] | 0
| Správa kontextových údajov - pravidlá vyrubenia mýta (časové a logické podmienky) | TC | [5 empty] | l | [6 empty] | 0
| Správa kontextových údajov - mýtne úseky | TC | [5 empty] | l | [6 empty] | 0
| Správa kontextových údajov - geomodel k mýtnym úsekom | TC | [5 empty] | l | [6 empty] | 0
| Správa kontextových údajov - publikácia dát | TC | [5 empty] | l |  | l | l | l |  |  | 3
| Riadenie kvality poskytovateľov mýtnych služieb / služieb EMS | TC |  |  |  |  | l | [5 empty] | l |  | 1
| Riadenie údržby technológií | TC | [10 empty] | l |  | 1
| Správa majetku (technológií EMS) | TC |  |  | l | [9 empty] | 0
| Vedenie spisovej agendy | TC |  |  |  | l | [8 empty] | 0
| Archivácia fyzických dokumentov | TC |  |  |  | l | [8 empty] | 0
| Zber údajov do dátového skladu (DWH) | TC |  |  |  |  | l | [7 empty] | 0
| Spracovanie pravidelných tabuľkových a grafických výstupov z DWH | TC |  |  |  |  | l | [7 empty] | 0
| Distribúcia výstupov z DWH odberateľom dát | TC |  |  |  |  | l | [7 empty] | 0
| Správa oprávnení odberateľov dát z DWH | TC |  |  |  |  | l | [7 empty] | 0
| Vytváranie ad-hoc analýz nad dátami z DWH a sprístupnenie ich výsledkov | TC |  |  |  |  | l | [7 empty] | 0
1) testovacie prostredie

## OBU
|  |  | Nástroje |  |  | Kanály zákazníckych služieb
| Funkcia | Kto vykonáva |  | Systém riadenia logistiky | ET-BO Proxy
Poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek | Vedenie skladovej evidencie zásob OBU na jednotlivých skladoch a POS | OBU |  | l
| Plánovanie a sledovanie pohybu OBU na jednotlivých skladoch, vr. zmeny stavu OBU (disponibilná, vrátená, vadná, atď.) | OBU |  | l
| Fyzická doprava OBU | OBU |  | l
| Príprava OBU na vydanie na POS (kontrola, dobíjanie batérie) | OBU |  | l
| Hromadná príprava OBU na vydanie pre flotilu vozidiel cez TC (kontrola, dobíjanie batérie) | OBU |  | l
| Aktivácia SIM OBU a personalizácia OBU pri výdaji zákazníkovi | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - zber a spracovanie polohových dát | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - signalizácia funkcie a stavu OBU vodičovi cez HMI OBU | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - spracovanie povelov zadaných vodičom cez HMI OBU (napr. nastavenie počtu náprav vozidla) |  |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - odosielanie polohových dát do systému TC (Toll Declaration) | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie stavu vozidla a riadenie prevádzkového módu (Stand-by/prevádzka) OBU v závislosti na činnosti pohonnej jednotky vozidla | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie polohy vozidla a riadenie prevádzkového módu (Stand-by) OBU v závislosti na prekročení štátnej hranice | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie polohy vozidla a prechod zo Stand-by do prevádzkového módu OBU v závislosti na priblížení sa k štátnej hranici SR z vonkajšku | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie prevádzkových parametrov, vyhodnotenie porúch, chýb | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - zabezpečenie výmeny nespoľahlivých/chybných OBU za bezchybné | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - sledovanie štatistík prevádzky | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - zabezpečenie dátových služieb GSM | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - aktualizácia firmvéru/softvéru OTA | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - správa prvkov zabezpečujúcich doveru elektronických transakcií | OBU |  |  | l
| Prevádzkovanie OBU - kontrolná komunikácia s prostriedkami dohľadu prostredníctvom DSRC rozhrania podľa štandardu CCC trasakcií | OBU |  |  | l
| Spätný odber OBU od zákazníkov, kontrola fyzického a preskúšanie funkčného stavu | OBU |  | l
| Uplatnenie náhrady zistenej škody na OBU z depozitu | OBU |  | l
| Vrátenie depozitu za OBU | OBU |  | l
| Evidencia depozitu za OBU | OBU |  | l
| Evidencia OBU vydaných zákazníkom a ich priradenia k EČV vozidla | OBU |  |  | l
| Depersonalizácia a deaktivácia OBU odovzdaných zákazníkmi | OBU |  |  | l
| Uzamknutie OBU |  |  |  | l
| Odomknutie OBU |  |  |  | l
| Deaktivácia SIM OBU po zablokovaniu OBU z dovodu trvalej nečinnosti | OBU |  |  | l
| Deaktivácia SIM OBU po zablokovaniu OBU z dovodu jej straty, odcudzenia, zničenia | OBU |  |  | l
| Vyčistenie, doplnenie spotrebných materiálov/výmena opotrebovaných dielov u vrátených OBU (držiaky, káble, batéria, návod, distribučný obal) a ich zaradenie do disponibinej zásoby OBU | OBU |  | l
| Zabezpečenie dodávky nových OBU a doplnenie zásob | OBU |  | l
| Ekologická likvidácia vyradených OBU | OBU |  | l